## ملخص للعميل
ملخص تكلفة أعمال الرخام – فيلا سكنية – الرياض
شركة الرخام (المقاول) – حسب المستخلص المحدث بتاريخ 27/9/2026 – المبالغ بالريال السعودي
البيان | القيمة قبل الضريبة | ضريبة القيمة المضافة 15% | الإجمالي شامل الضريبة
أولاً: الأعمال المنفذة (حسب الأدوار)
الملحق العلوي
الدور الأول
القبو
الأدراج
إجمالي الأعمال المنفذة
ثانياً: الدور الأرضي
توريد رخام كالكتا إيطالي نخب أول 2 سم (1) – أرضيات ودرج وجدران مداخل المجالس
توريد رخام كالكتا إيطالي نخب أول 2 سم (2) – أرضيات وجدران الحمامات
قص وتركيب الدور الأرضي
إجمالي الدور الأرضي
إجمالي قيمة العقد (المشروع كامل)
إجمالي المبالغ المحولة للشركة
المطلوب تحويله للشركة من العميل
ملاحظات:
• تم خصم 20 م² من الرخام المرتجع (المستخدم في درج الأول للعلوي) من قيمة الأدراج.
• تكلفة الدور الأرضي حسب عرض توريد مورد الرخام بتاريخ 29/09/2026 وعرض قص وتركيب القص والتركيب بتاريخ 21/09/2026 (الدفع 100% مقدم).
• لم تكن أمتار جدران الحمامات الزائدة محتسبة في العقد الأساسي (عرض السعر 1534/24).
التوفير مقارنة بقيمة العقد الأصلي (عرض السعر)
البيان | القيمة قبل الضريبة | ضريبة القيمة المضافة 15% | الإجمالي شامل الضريبة
قيمة العقد الأصلي حسب عرض السعر (1534/24)
الإجمالي الحالي للمشروع كامل
قيمة التوفير عن العقد
نسبة التوفير من قيمة العقد
رخام ارضيات و درج و جدران مداخل المجالس فى الدور الارضى | رخام جدران و ارضيات الحمامات بالدور الارضي
ملاحظات على الرخام

## الملخص
ملخص أعمال ومستخلص الرخام – فيلا سكنية – الرياض
1) قيمة التعاقد
البيان | حسب الشركة | المعتمد / الصحيح | الفرق | ملاحظات
قيمة التعاقد شامل الضريبة (عرض السعر 1534/24)
2) الأعمال المنفذة (قبل الضريبة)
البيان | حسب الشركة | المعتمد / الصحيح | الفرق | ملاحظات
الملحق العلوي
الدور الأول
القبو
الأدراج
إجمالي الأعمال قبل الضريبة
ضريبة القيمة المضافة 15%
إجمالي الأعمال شامل الضريبة
3) الدفعات المحولة للشركة
البيان | حسب الشركة | المعتمد / الصحيح | الفرق | ملاحظات
الدفعة الأولى 2025-12-09
الدفعة الثانية 2026-03-31 | 0 |  |  | دفعة منسية في مستخلص الشركة
الدفعة الثالثة 2026-05-03
إجمالي الدفعات
4) الموقف المالي
البيان | حسب الشركة | المعتمد / الصحيح | الفرق | ملاحظات
الرصيد لصالح المالك عند الشركة (المدفوع – الأعمال) |  |  |  | موجب = مبلغ مدفوع زيادة عن الأعمال المنفذة
نسبة الأعمال المنفذة من قيمة التعاقد
نسبة المدفوع من قيمة التعاقد
المتبقي من قيمة التعاقد للسداد |  |  |  | يطابق كشف الحسابات
الرصيد المتبقي عند الشركة حسب مستخلصهم
+ الدفعة الثانية المنسية + خصم 20 م² رخام مكسور قابل للاستخدام
المتبقي عند شركة الرخام لصالح المالك
− توريد رخام الدور الأرضي (متبقي – شامل الضريبة)
− قص وتركيب الدور الأرضي (متبقي – شامل الضريبة) |  |  | عرض القص والتركيب – الدفع 100% مقدم
الصافي بعد استكمال الدور الأرضي
5) ملاحظات للمتابعة مع الشركة
• بند «أرضيات الملحق العلوي – مكرر» 70 م²: الرخام المرتجع للشركة (من المكسور ومن الكمية المكررة) تم استخدامه في 20 م² من درج الأول للعلوي، وتم خصمها في المستخلص المحدث 27/9/2026 (27.53 ← 7.53 م²).
• النعلات (الملحق العلوي والدور الأول والقبو) والأدراج (من الأرضي للقبو ومن الأول للعلوي) لم يتم توريدها حتى تاريخه رغم احتسابها في مستخلص الشركة.
6) التكلفة الكاملة للمشروع – بنود تفصيلية
البند | القيمة قبل الضريبة | ضريبة القيمة المضافة | الإجمالي شامل الضريبة | الكمية × سعر الوحدة
أولاً: الأعمال المنفذة – شركة الرخام (حسب المستخلص المعتمد)
إجمالي الأعمال المنفذة
ثانياً: أعمال الدور الأرضي المتبقية
إجمالي أعمال الدور الأرضي المتبقية
إجمالي تكلفة المشروع كاملة
− إجمالي الدفعات المحولة للشركة
المتبقي المستحق لشركة الرخام
نسبة تكلفة المشروع الكاملة من قيمة التعاقد

## مستخلص الرخام
مستخلص أعمال الرخام – فيلا خاصة (الرياض)
شركة الرخام (A ¦ Marble Stone & Granite) – مقارنة كميات عرض السعر بالكميات المركبة فعلياً بالموقع
المشروع |  | فيلا خاصة – الرياض |  |  |  | رقم المستخلص
المقاول |  | شركة الرخام – رخام وجرانيت |  |  |  | تاريخ المستخلص
عناية |  | مدير المشروع |  |  |  | نسبة ضريبة القيمة المضافة |  | 15%
مرجع عرض السعر |  | 1534/24
تاريخ عرض السعر |  | 13/11/2025
م | الدور | الوصف | النوع | الوحدة | سعر الوحدة (ر.س) | كمية عرض السعر (م²) | قيمة عرض السعر (ر.س) | الكمية المركبة فعلياً (م²) | قيمة الأعمال الفعلية (ر.س) | فرق الكمية (م²) | فرق القيمة (ر.س)
1 | الأرضي G.F | أرضيات ووزرات وسلالم | رخام إيطالي مصقول 2 سم (بلوك 11791 / 11514) | م² |  | 380
2 | الأول والثاني F.F / 2ND | أرضيات ووزرات وسلالم | رخام إيطالي مصقول 2 سم (بلوك 11791 / 11514) | م² |  | 375
الإجمالي قبل الضريبة
الإجمالي شامل الضريبة
ملخص المستخلص
البيان | [5 empty] | النسبة حسب العرض | المفترض حسب عرض السعر (ر.س) | الفعلي حسب المستخلص المعتمد وكشف الحسابات (ر.س)
إجمالي قيمة الأعمال الفعلية شامل الضريبة
الدفعة الأولى المصروفة (2025-12-09) | [5 empty] | 70%
الدفعتان الثانية والثالثة المصروفتان (2026-03-31 و 2026-05-03) | [5 empty] | 30%
إجمالي الدفعات السابقة المصروفة
صافي المستحق (موجب = مستحق للشركة / سالب = مسترد للمالك)
ملاحظة: الخلايا الصفراء مدخلات مطلوبة (الكميات المركبة فعلياً والمبالغ المصروفة). المصدر: عرض سعر شركة الرخام مرجع 1534/24 بتاريخ 13/11/2025.

## مستخلص الشركة
مراجعة مستخلص أعمال الرخام (كرارا) – فيلا سكنية – الرياض
مقارنة الكميات المطالب بها من شركة الرخام بالكميات المعتمدة بعد مراجعة الموقع
م | القسم | البند | الوحدة | الكمية حسب الشركة | سعر الوحدة (ر.س) | القيمة حسب الشركة (ر.س) | الكمية المعتمدة | القيمة المعتمدة (ر.س) | الفرق (ر.س) | ملاحظات | القيمة حسب المستخلص المحدث 27/9/2026 (ر.س) | المطابقة مع المعتمد (I)
ملحق علوي
1 | ملحق علوي | أرضيات الملحق العلوي (تم التوريد) | M² | 70 |  |  | 70
2 | ملحق علوي | أرضيات الملحق العلوي - مكرر (تم التوريد) | M² | 70 |  |  | 70 |  |  | الرخام المرتجع (مكسور + مكرر) تم استخدامه في 20 م² من درج الأول للعلوي – تم خصمه في المستخلص المحدث 27/9/2026
3 | ملحق علوي | نعلات الملحق العلوي 17 سم ديكور رقم 1 | M² | 6.8 |  |  | 6.8 |  |  | لم يتم التوريد
4 | ملحق علوي | أجور ديكور | LM | 40 |  |  | 40
| ملحق علوي | خصم رخام مكسور قابل للاستخدام (من المرتجع) | M² | 0 |  |  | 0 |  |  | الخصم (20 م²) مُطبّق على بند درج الأول للعلوي (صف 25) بدل هذا البند | 0
إجمالي ملحق علوي
دور أول
5 | دور أول | أرضيات الدور الأول (تم التوريد) | M² | 43 |  |  | 43
6 | دور أول | نعلات الدور الأول 17 سم ديكور رقم 1 | M² | 7.99 |  |  | 7.99 |  |  | لم يتم التوريد
7 | دور أول | أجور ديكور | LM | 47 |  |  | 47
إجمالي دور أول
القبو
8 | القبو | أرضيات القبو (تم التوريد) | M² | 150 |  |  | 150
9 | القبو | نعلات القبو 17 سم ديكور رقم 1 | M² | 18.53 |  |  | 18.53 |  |  | لم يتم التوريد
10 | القبو | أجور ديكور | LM | 109 |  |  | 109
إجمالي القبو
الأدراج
11 | الأدراج | درج من الأرضي إلى القبو - كرارا | M² | 25.88 |  |  | 25.88 |  |  | لم يتم التوريد
12 | الأدراج | أعمال فنية للدرج من الأرضي للقبو | LM | 87.4 |  |  | 87.4 |  |  | لم يتم التوريد
13 | الأدراج | درج من الأول إلى العلوي - كرارا | M² | 27.53 |  |  | 7.53 |  |  | 27.53 م² منها 20 م² من الرخام المرتجع → المحتسب 7.53 م² فقط
14 | الأدراج | أعمال فنية للدرج من الأول إلى العلوي | LM | 100.94 |  |  | 100.94 |  |  | لم يتم التوريد
إجمالي الأدراج
الإجمالي قبل الضريبة
ضريبة القيمة المضافة |  |  |  |  | 15%
الإجمالي العام شامل الضريبة
الدفعات المحصلة (المدفوع للشركة) | [9 empty] | الشركة (G) محتسبة دفعتين فقط – المعتمد (I) من كشف الحسابات
الرصيد المتاح لصالح المالك (المدفوع – قيمة الأعمال)
الرصيد كما ورد في مستخلص الشركة (للمطابقة)
الرصيد بعد إضافة الدفعة المنسية فقط (بأعمال الشركة كما هي)
الدفعات المحولة من العميل لشركة الرخام (حسب كشف الحسابات)
م | التاريخ | البيان |  |  |  | القيمة قبل الضريبة (ر.س) | الضريبة (ر.س) | الإجمالي (ر.س) | مذكورة في مستخلص الشركة؟ | ملاحظات
1 |  | دفعة أولى 50% – توريد الرخام الداخلي | [6 empty] | نعم
2 |  | دفعة 2 – توريد الرخام الداخلي (رصيد ك ح) | [6 empty] | لا | دفعة غير محتسبة في مستخلص الشركة
3 |  | دفعة 3 – توريد الرخام الداخلي (الدور الثاني) | [6 empty] | نعم
إجمالي الدفعات
الدفعات المحتسبة في مستخلص الشركة
الدفعات المنسية (غير محتسبة)
المصدر: مستخلص شركة الرخام (ملف: مستخلص شركة الرخام.pdf). الأزرق = مدخلات، الأصفر = بند يحتاج مراجعة. الدفعات: كشف مصروفات وتحويلات مباشرة من العميل بتاريخ 2026-09-22.
مطابقة المستخلص المحدث 27/9/2026 – ما بعد الرصيد
الرصيد المتاح حسب المستخلص المحدث
− فاتورة قص الدور الأرضي (القص والتركيب شامل الضريبة) كما وردت بالمستخلص
المتبقي النهائي حسب المستخلص المحدث
Note on A4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Source: مستخلص شركة الرخام.pdf, uploaded 2026-09-24
Note on L4: HUAWEI: Source: 27.9.2026 مستخلص أعمال المشروع.pdf, uploaded 2026-09-27
Note on A39: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Source: صورة كشف الحسابات (كشف الحسابات), uploaded 2026-09-24

## أعمال الأرضي المتبقية
أعمال الدور الأرضي المتبقية – فيلا سكنية – الرياض
م | البند | المورد / المصدر | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة (ر.س) | القيمة قبل الضريبة (ر.س) | ملاحظات
أولاً: التوريد
1 | رخام كالكتا إيطالي – نخب أول – ألواح خام سماكة 2 سم (النوع 1) – أرضيات ودرج وجدران مداخل المجالس | مورد الرخام (عرض سعر 29/09/2026 لشركة الرخام) | M² | 346.8
2 | رخام كالكتا إيطالي – نخب أول – ألواح خام سماكة 2 سم (النوع 2) – أرضيات وجدران الحمامات | مورد الرخام (عرض سعر 29/09/2026 لشركة الرخام) | M² | 60.39
إجمالي التوريد
ثانياً: القص والتركيب
3 | قص الرخام + تركيب ناشف + سيلر + تغليف + توصيل (Marble Cutting, Dry lay, Sealer, Packing, Delivery) | شركة القص والتركيب (عرض 21/09/2026) | M² | 350 |  |  | شروط الدفع: 100% مقدم
4 | أعمال فنية / تشكيل (Fabrication) | شركة القص والتركيب (عرض 21/09/2026) | LM | 110
5 | مجرى مزدوج وإضاءة (Double Groove & Light) | شركة القص والتركيب (عرض 21/09/2026) | LM | 111
إجمالي القص والتركيب
إجمالي أعمال الأرضي قبل الضريبة
ضريبة القيمة المضافة
إجمالي أعمال الأرضي المتبقية شامل الضريبة
ملاحظة: عرض القص والتركيب من شركة القص والتركيب بتاريخ 21/09/2026 (مرجع 1534/24) – الدفع 100% مقدم.
Note on A3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Source: عرض سعر التوريد.pdf (عرض سعر توريد)، uploaded 2026-09-24
Note on A8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Source: Quotation Project 21.09.2026 شركة القص والتركيب.pdf، uploaded 2026-09-24